## Plan de Acción
SECRETARÍA GENERAL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA GESTIÓN POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO ACTUALIZACIÓN: MARZO 2023
CRITERIO DIFERENCIAL | COMPONENTES | CATEGORÍAS | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | DESCRIPCION DE LA ACCION (¿Qué voy a hacer?) | RECOMENDACIONES FURAG, SEGUNDA LINEA Y ESTRATEGICAS | META | UNIDAD | REALIZADO | % DE AVANCE | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE/CARGO | FECHA ENTREGA PLANEADA | ANÁLISIS DEL SGTO/EVALUACIÓN | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | FECHA EVALUACIÓN (DD/MMM/AAAA) | ESTADO
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Caracterización usuarios y medición de percepción | AG-SC-1 La entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos | Actualizar el procedimiento para Caracterizacion de Usuarios, Ciudadanos y Grupo de Interés. Diseñar y aprobar encuesta de persona juridica |  | 2 | 1.Procedimiento actualizado y aprobado 2. Encuesta aprobada |  | 50% | M4-P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/ Profesional Universitario Daniela Conde/ Profesional Contratista | 2023-08-28 | Pendiente aprobacion por parte de MIPG ( pendiente citacion a mesa ) actualizacion del procedimineto y aprobacion de encuesta de persona juridica | Erika Gonzalez- Contratista | 2023-06-14 | EN PROCESO
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Caracterización usuarios y medición de percepción | AG-SC-2 La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. | Actualizar el procedimiento PR-M4-P1-medicion de la satisfaccion de ciudadanos. Realizar 6 informes semestrales de percepcion(atencion, satisfaccion y exceptativa) |  | 7 | 1.Procedimiento actualizado y aprobado 2. 6 Informes semestrales |  | 0% | M4-P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/ Profesional Universitario | 2024-01-22 | Sin avance | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-21 | ABIERTA
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Caracterización usuarios y medición de percepción | AG-SC-3 La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Actualizar el procedimiento PR-M4-P1-medicion de la satisfaccion de ciudadanos. Realizar 6 informes semestrales de percepcion(atencion, satisfaccion y exceptativa) |  | 7 | 1.Procedimiento actualizado y aprobado 2. 6 Informes semestrales |  | 0% | M4-P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/ Profesional Universitario | 2024-01-22 | Sin avance | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-21 | ABIERTA
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Formalidad de la dependencia o área | AG-SC-4 La entidad cuenta con una dependencia o área formal encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen. | Realizar formulacion y seguimiento a funcionalidades para la mejora de la Sede Electronica según cambios normativos. |  | 3 | 1. Matriz de requerimientos actualizada 2. Oficio de socialización 3. Acta de reunion, en articulacion con Sec. TIC |  | 66% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-10-27 | Se realiza seguimiento de la matriz de requerimientos en mesa de trabajo con Sec TIC, quedando como evidencia acta Num, 78 | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Formalidad de la dependencia o área | AG-SC-5 La dependencia de Servicio al Ciudadano es la encargada de dar orientación sobre los trámites y servicios de la entidad. | Capacitaciones y/o sensibilizacion en el programa de Induccion y Reduccion |  | 8 | Actas y registro de asistencia |  | 50% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario Beatriz Montoya/ Profesional Contratista | 2023-11-03 | Se reallizan 4 capacitaciones en el programa de Induccion y Reduccion, en temas de gestion de PQRSDF Y y Racionalizacion de Tramites. | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Formalidad de la dependencia o área | AG-SC-6 La política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano se incluye en el Plan Estratégico Sectorial y en el Plan Estratégico Institucional. | NO APLICA
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Formalidad de la dependencia o área | AG-SC-7 En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se incluyen temas relacionados con Servicio al Ciudadano. | Enviar al comité actualizacion de los cambios en el proceso |  | 100 | Actas del Comité Institucional de Gestion de Desempeño |  | 0% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Javier Ulloa Vera/Subdirector Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-10-27 | Sin avance | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | ABIERTA
| Servicio al Ciudadano | Procesos | NO APLICA | Modelo de Servicio al Ciudadano |  | 1 | Modelo de Servicio al Ciudadano |  | 80% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Liliam Barrera- Asesora, Contratista | 2023-06-30 | Se avanza en la elaboracion del Modelo de Servicio al Ciudadano, el cual esta en revision por parte del equipo del proceso | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
| Servicio al Ciudadano | Procesos | NO APLICA | Reportar 8 indicadores de gestión del proceso 2 Informes de seguimiento al proyecto de inversion |  | 10 | 2 Informe de SPI 8 Indicadores con corte a Diciembre |  | 0% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2024-01-22 | Sin avance | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | ABIERTA
| Servicio al Ciudadano | Procesos | NO APLICA | Entregar acciones del Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano |  | 100% | Cumplir con los entregables del PAAC |  | 80% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-10-27 | Se avanza con la entrega y cargue de evidencias en e segundo seguimiento del PAAC, cumpliento con 80% de los entregables | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Procesos | AG-SC-8 La entidad cuenta con procesos o procedimientos de servicio al ciudadano documentados e implementados (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios) | 1. Actualizar la caracterizacion del proceso Servicio al Ciudadano 2. Actualizar el procedimiento de PQRSDF 3. Divulgar actualizaciones dentro de la entidad. |  | 3 | 1. Caracterizacion del proceso actualizado y aprobado 2.Circular Interna de socializacion 3.Actas de socializaciones |  | 10% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Liliam Barrera- Asesora, Contratista Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-04-28 | La actualizacion de la caracterizacion se encuentra en proceso, en el cual se ha avanzado actualizando su formato por el aprobado y avalado por MIPG | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Procesos | AG-SC-9 La entidad aplica el procedimiento para las peticiones incompletas | 1.Informe de resultados en cuanto a la apliacion del procedimiento de peticiones incompletas por medio del autodiagnostico de la Politica de Servicio al Ciudadano. 2.Realizar sensibilizacion sobre el tratamiento efectivo de las PQRSDF |  | 2 | 1. Informe de resultados 2. Acta y listado de asistencia |  | 100% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-08-29 | Se realizan 2 capacitaciones en el programa de Induccion y Reduccion, en temas de gestion y tratamiento de PQRSDF y se realiza informe de nforme de resultados en cuanto a la apliacion del procedimiento de peticiones incompletas por medio del autodiagnostico de la Politica de Servicio al Ciudadano. | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | CERRADO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Atención incluyente y accesibilidad | AG-SC-10 La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 | 1. Mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, socializando expectativas de los ciudadanos y exponer las intervenciones que se realizan en las Oficinas Territoriales |  | 1 | Acta y Listado de asistencia |  | 0% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-08-28 | Sin avance | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | ABIERTA
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Atención incluyente y accesibilidad | AG-SC-11 La entidad implementa acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual,- Auditiva, - Cognitiva, - Mental, - Sordoceguera, - Múltiple, - Física o motora | Solicitar mediante oficio al Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, la contratacion de un Interprete de Lengua de Señas Colombiana |  | 1 | Oficio |  | 50% | M3-P4 Desarrollo Social | Juan Guillermo Parra-Profesional Contratista | 2023-06-30 | Se solicita al DADI mediantre oficio, nuevamente la contratación de un Interprete de Lengua de Señas Colombiana, se pasa proyecto de oficio para firma de subsecretario y posterior envio. | Juan Guillermo Parra-Profesional Contratista | 2023-06-23 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Atención incluyente y accesibilidad | AG-SC-12 La entidad incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece | Formacion en Lengua de Señas Colombiana, dirigida a Funcionarios y personas interesadas en participar |  | 30 | Personas Formadas |  | 100% | M3-P4 Desarrollo Social | Juan Guillermo Parra-Profesional Contratista | 2023-06-30 | La formacion finalizó el 8 de Junio de 2023, en total se certificaron 26 personas, que asistieron a todas las jornadas de capacitación | Juan Guillermo Parra-Profesional Contratista | 2023-06-22 | CERRADO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Atención incluyente y accesibilidad | AG-SC-13 La entidad cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. | Relizar jornadas de sensibilización e inducción en atención incluyente con los funcionarios de 16 dependencias y 2 oficinas territoriales |  | 13 | Circular de convocatoria Actas de reunión |  | 30% | M3-P4 Desarrollo Social | Juan Guillermo Parra-Profesional Contratista | 2023-09-30 | Se han realizado 4 jornadas de sensibilización e inducción en atención incluyente con los funcionarios de la unidad de Rentas, Instiotuto de Bellas artes, Oficina Administrativa Territorial Zona Centro y Oficina Administrativa Territorial Zona Norte, pendiente realizar 11 jornadas mas con 16 dependencias mas | Juan Guillermo Parra-Profesional Contratista | 2023-06-22 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Atención incluyente y accesibilidad | AG-SC-14 La entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece | Solicitar mediante oficio una reunion con el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, para que se incluya en la intervencion de los espacios fisicos, la accesibilidad de las personas con discaapcidad |  | 1 | Oficio Acta de reunión |  | 50% | M3-P4 Desarrollo Social | Juan Guillermo Parra-Profesional Contratista | 2023-05-05 | Se solicita al DADI mediantre oficio, reunión, con el fin de que se incluya en las diferentes intervenciones físicas, la accesibilidad de las personas con discapacidad, se pasa proyecto de oficio para firma de subsecretario y posterior envio. | Juan Guillermo Parra-Profesional Contratista | 2023-06-23 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Sistemas de información | AG-SC-15 La entidad cuenta con un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Realizar seguimientos a los requerimientos solictados a Sec TIC |  | 1 | Matriz de requerimientos actualizada |  | 100% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-08-28 | Se realiza seguimiento de la matriz de requerimientos en mesa de trabajo con Sec TIC, quedando como evidencia acta Num, 78 | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | CERRADO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Sistemas de información | AG-SC-16 El sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias incorpora los siguientes criterios: - Existe un responsable(s) de la administración del Sistema - Permite adjuntar archivos y/o documentos - Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta - Permite la protección de los datos personales de los usuarios. - Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que ingresan por los diversos medios o canales - Cuenta con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - Emite mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad - Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario - Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia - Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. - Asigna único y consecutivo número de radicado e radicado de PQRS y otras comunicaciones oficiales, independiente del canal de ingreso (presencial, telefónico, correo electrónico, web, etc) | Realizar seguimientos a los requerimientos solictados a Sec TIC |  | 1 | Matriz de requerimientos actualizada |  | 100% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-08-28 | Se realiza seguimiento de la matriz de requerimientos en mesa de trabajo con Sec TIC, quedando como evidencia acta Num, 78 | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | CERRADO
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Sistemas de información | AG-SC-17 La entidad habilitó consulta en línea de bases de datos con información relevante para el ciudadano | [5 empty] | 0%
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Sistemas de información | AG-SC-18 La entidad organiza su información, trámites y servicios a través de ventanillas únicas virtuales | NO APLICA
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Publicación de información | AG-SC-19 La entidad publica la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades | 1. Mantener el micrositio de la Secretaria General con la información vigente de cara al ciudadano | NO APLICA | 1 | Informes publicados en los tiempo establecidos |  | 50% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez-Profesional Universtitario | 2023-12-30 | En el primer semestre de la vigencia, se actualiza el micrositio de manera mensual con los informes de PQRSDF y Percepcion que estan de cara al ciudadano | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Publicación de información | AG-SC-20 La entidad publicó en su sitio web oficial, en la sección de transparencia y acceso a la información pública: - Mecanismos para la atención al ciudadano - Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público - Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno) - Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad - Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | 1. Mantener el micrositio de la Secretaria General con la información vigente de cara al ciudadano | NO APLICA | 1 | Informes publicados en los tiempo establecidos |  | 50% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez-Profesional Universtitario | 2023-12-30 | En el primer semestre de la vigencia, se actualiza el micrositio de manera mensual con los informes de PQRSDF y Percepcion que estan de cara al ciudadano | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Publicación de información | AG-SC-21 El sitio web cuenta con información dirigida a diferentes grupos de población | Solicitar a la Secretaria de Asuntos Etnicos estrategia de redes sobre la información dirigida a diferentes grupos de población | NO APLICA | 1 | Comunicación oficial |  | 0% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez-Profesional Universtitario | 2023-08-28 | Sin avance | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | ABIERTA
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Publicación de información | AG-SC-22 La entidad actualiza frecuentemente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención | Realizar informe de seguimiento de los micrositios de la pagina web | NO APLICA | 1 | Informe de seguimiento |  | 0% | Oficina para la Transparencia | Oficina para la Transparencia | 2023-11-30 | Sin avance | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | ABIERTA
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Canales de atención | AG-SC-23 La entidad cuenta con los canales y/o espacios suficientes y adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Realizar seguimientos a los requerimientos solictados a Sec TIC |  | 1 | Matriz de requerimientos actualizada |  | 100% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-08-28 | Se realiza seguimiento de la matriz de requerimientos en mesa de trabajo con Sec TIC, quedando como evidencia acta Num, 78 | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | CERRADO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Canales de atención | AG-SC-24 La entidad ha implementado protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención ciudadana | Actualizar el protocolo de atencion al ciudadano, revisando nuevos requerimientos de FP y canal telefonico |  |  | Protocolo de atencion actualizado y publicado |  | 50% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario Paula Millan/ Profesional contratista | 2023-05-10 | Se avanza en la actualizacion protocolo de atención al ciudadano, el cual se encuentra en revisión. | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Canales de atención | AG-SC-25 La entidad garantiza atención por lo menos durante 40 horas a la semana | NO APLICA
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Canales de atención | AG-SC-26 La entidad tiene establecido un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio | Producir una señalización que permita la ubicación del sistema de turnos a la ciudadania en el palacio San Francisco | NO APLICA | 1 | Comunicación a la Unidad de Rentas solicitando estrategia de comunicaciones para el digiturno |  | 0% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-08-28 | Sin avance | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | ABIERTA
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Canales de atención | AG-SC-27 La entidad publica y mantiene actualizada la carta de trato digno al usuario, en la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos. | Actualizar la carta del trato digno, con los requerimientos de enfoque de derechos y diferencial Étnico a las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. |  | 1 | Carta del trato digno actualizada y publicada |  | 80% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario Camila Velez/ Profesional contratista | 2023-06-23 | Pendiente aprobacion por parte de la Dra Liliam Barrera para enviar a Diseño | Erika Gonzalez - Contratista | 2023-06-15 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Canales de atención | AG-SC-28 La entidad dispone de oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia del peticionario | NO APLICA
Nivel Básico | Servicio al Ciudadano | Canales de atención | AG-SC-29 La entidad cuenta con una política de tratamiento de datos personales, y tiene establecidos lineamientos para la protección y conservación de datos personales. | Socialización de la politica de tratamiento de datos personales en el programa de inducción y reinducción |  | 4 | Listado de asistencia, diapostivas y la grabacacion |  | 25% | Secretaria de las TIC | Fernando Cordona /Profesional Universitario | 2023-12-06 | A la fecha de seguimiento se realiza 1 socialización de la politica de tratamiento de datos personales en el programa de inducción y reinducción | Laura Perez - Contratrista | 2023-06-21 | EN PROCESO
Nivel Básico | Servicio al Ciudadano | Protección de datos personales | AG-SC-30 La entidad divulga su política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad, en su página web y personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos. | Mesa de trabajo con el equipo de lenguaje claro y comunicaciones para determinar la traduccion de la misma |  | 1 | Acta Listado de asistencia |  | 0% | Servicio al Ciudadano (M4-P1) Secretaria de las TIC | Fernando Cordona /Profesional Universitario | 2023-05-30 | Sin avance | Laura Perez - Contratrista | 2023-06-21 | ABIERTA
Nivel Básico | Servicio al Ciudadano | Protección de datos personales | AG-SC-31 La entidad cuenta con la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales | Circular sobre el uso de la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personal de manera interna |  | 1 | Circular informativa |  | 100% | M11-P1 Servicios Tecnologicos | Hector Fabio Bedoya / Lider de Servicios Tecnologicas | 2023-05-30 | Se envia circular informativa sobre la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personal de manera interna | Laura Perez - Contratrista | 2023-06-21 | CERRADO
Nivel Básico | Servicio al Ciudadano | Protección de datos personales | AG-SC-32 La entidad permite al titular de la información, conocer en cualquier momento la información que exista sobre él en sus bancos de datos. | Mesa de trabajo con el equipo de lenguaje claro y comunicaciones para determinar la traduccion de la misma |  | 1 | Acta Listado de asistencia |  | 0% | Servicio al Ciudadano (M4-P1) Secretaria de las TIC | Fernando Cordona /Profesional Universitario | 2023-05-30 | Sin avance | Laura Perez - Contratrista | 2023-06-21 | ABIERTA
Nivel Básico | Servicio al Ciudadano | Protección de datos personales | AG-SC-33 La entidad conserva la información bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. | Realizar copias de seguridad a las aplicaciones administradas por Secretaria de TIC |  | 2 | Print de la plataforma GoogleCloud |  | 10% | M11-P1 Servicios Tecnologicos | Hector Fabio Bedoya / Lider de Servicios Tecnologicas | 2023-10-27 | A la fecha de se encuentra en proceso de recoleccion de evidencia sobre los Print de la plataforma GoogleCloud del primer semestre, en caso de aplicar | Laura Perez - Contratrista | 2023-06-21 | EN PROCESO
Nivel Básico | Servicio al Ciudadano | Protección de datos personales | AG-SC-34 La entidad procede a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. | NO APLICA
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Protección de datos personales | AG-SC-35 La entidad definió y publicó un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas | Reglamento interno de PQRSDF |  | 1 | Aprobacion del reglamento de PQRSDF |  | 0% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario Aura Lucia Paredes / Profesional contratista | 2023-09-29 | Sin avance | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-21 | ABIERTA
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-36 La entidad informó a los ciudadanos los mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones | Estrategia de redes para la utilizacion de la sede electronica |  | 1 | Estrategia de redes |  | 50% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario Brahian Arcila / Porfesional Universitario | 2023-08-28 | Se presenta primer video de prueba,el cual esta en ajustes para aprobacion y ser publicado en la plataforma | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-21 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-37 La entidad cuenta con un formulario en su página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 1. Mesas de trabajo con la Oficina de Transparencia para revisar las peticiones anonimas | NO APLICA | 2 | Acta y Listado de asistencia |  | 50% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez - Profesional Univeristario | 2023-08-30 | Se realizo mesa de trabajo con el equipo de Denuncia, con el fin de revisar el proceso de recepcion de peticiones anonimas, quedando como evidencia acta No.24 | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-38 La entidad actualizó su reglamento de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. | Reglamento interno de PQRSDF |  | 1 | Aprobacion del reglamento de PQRSDF |  | 60% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario Aura Lucia Paredes / Profesional contratista | 2023-11-30 | Se realizan mesas de trabajo para realizar la propuesta del reglamento de PQRSDF, con un avance del 60% a la fecha de seguimiento | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-39 La entidad dispone de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. | Reglamento interno de PQRSDF |  | 1 | Aprobacion del reglamento de PQRSDF |  | 60% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario Aura Lucia Paredes / Profesional contratista | 2023-11-30 | Se realizan mesas de trabajo para realizar la propuesta del reglamento de PQRSDF, con un avance del 60% a la fecha de seguimiento | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-40 La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas | Realizar seguimientos a los requerimientos solictados a Sec TIC |  | 1 | Matriz de requerimientos actualizada |  | 100% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-08-28 | Se realiza seguimiento de la matriz de requerimientos en mesa de trabajo con Sec TIC, quedando como evidencia acta Num, 78 | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | CERRADO
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-41 En caso de desistimiento tácito de una petición, la entidad expide el acto administrativo a través del cual se decreta dicha situación | Socializacion de las nuevas funcionalidades de la sede electronica en desisitmiento tacito |  | 1 | Acta y registro de asistencia |  | 100% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario Nestor Rojas / Profesional Universitario | 2023-07-28 | Se realizo la socializacion de las nuevas funcionalidades de la sede electronica en desisitmiento tacito y otras, el 19 de abril quedando como evidencia acta Num. 121 | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | CERRADO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-42 La entidad elabora informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias con una frecuencia trimestral o mayor. | Elaborar 12 informes de PQRSDF |  | 12 | Informes elaborados y publicados |  | 42% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-11-27 | Se han realizado y publicado 5 informes de PQRSDF para la vigencia 2023 | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-43 La entidad incluye en sus informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles | Elaborar 12 informes de PQRSDF |  | 12 | Informes elaborados y publicados |  | 42% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-11-27 | Se han realizado y publicado 5 informes de PQRSDF para la vigencia 2023 | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-44 La entidad cumple con los términos legales para responder las peticiones y consultas | Elaborar 12 informes de PQRSDF |  | 12 | Informes elaborados y publicados |  | 42% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario | 2023-11-27 | Se han realizado y publicado 5 informes de PQRSDF para la vigencia 2023 | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-45 La entidad da trámite a las peticiones anónimas | 1. Mesas de trabajo con la Oficina de Transparencia para revisar las peticiones anonimas | NO APLICA | 2 | Acta y Listado de asistencia |  | 50% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez - Profesional Univeristario | 2023-08-30 | Se realizo mesa de trabajo con el equipo de Denuncia, con el fin de revisar el proceso de recepcion de peticiones anonimas | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | AG-SC-46 La entidad cuenta con mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano | [5 empty] | 0%
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Gestión del talento humano | AG-SC-47 Dentro de los temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia, se tuvo en cuenta todo lo relacionado con la politica de servicio al ciudadano | Capacitaciones y/o sensibilizacion en el programa de Induccion y Reduccion |  | 8 | Actas y registro de asistencia |  | 50% | M4 - P1 Servicio al Ciudadano | Geraldin Ordoñez/Profesional Universitario Beatriz Montoya/ Profesional Contratista | 2023-11-03 | Se reallizan 4 capacitaciones en el programa de Induccion y Reduccion, en temas de gestion de PQRSDF Y y Racionalizacion de Tramites. | Geraldin Ordoñez B / Profesional Universitario | 2023-06-01 | EN PROCESO
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Gestión del talento humano | AG-SC-48 La Oficina de Control Interno vigila que la dependencia de servicio al ciudadano, preste atención al ciudadano de acuerdo con las normas legales vigentes | NO APLICA
Nivel Intermedio | Servicio al Ciudadano | Control | AG-SC-49 La Oficina de Control realiza un informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano | NO APLICA
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Control | AG-SC-50 La entidad atiende en jornada contínua | NO APLICA
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Buenas prácticas | AG-SC-51 La entidad atiende en horarios adicionales | NO APLICA
Nivel básico | Servicio al Ciudadano | Buenas prácticas | AG-SC-52 La entidad ofreció la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles | NO APLICA
| Servicio al Ciudadano | Buenas prácticas | AG-SC-53 La entidad ofreció la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles | NO APLICA
Nombre y cargo del Coordinador de la Política |  | Javier Eduardo Ulloa Vera- Subdirector Tecnico de apoyo a la Gestión |  |  | Firma: |  | Dependencia: Secretaria General |  |  | Fecha de firma: 23/06/2023 |  |  | Fecha de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño:
Nombre y cargo del personal que apoyó el diligenciamiento del Plan de acción |  | Geraldin Ordoñez Buitrago- Profesional Universitario |  |  | Firma: |  | Proceso: Servicio al Ciudadano (M4-P1) |  |  | Fecha de actualización en HUSAES MIPG: |  |  | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y Desempeño: